## Export
PR | Data Última Solicitação | Compradora | Descrição do Processo | Projeto | Prazo | Solicitante | Data de Conclusão do Processo por C&P | Observações
1767561 | 2025-01-09 | Bruna Barollo | SN-ENG-22279 GERENCIAMENTO DE PROJETOS SOL/: ADÃO COSTA PROJ/@2102410 UTILITIES CONDITIONS REVAMP PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321267 FRIOS / VAPOR LINHAS - PROJETO UTILIDADES ¦ FUNÇÃO DO BEM: PROJETO UTILIDADES ¦ PP: NÃO | @2102410 UTILITIES CONDITIONS REVAMP | 2025-03-14 | Adão Costa | 2025-02-24 | Evento 1026332357 na Zycus. - Solicitada proposta para 2 anos para avaliação - Aditivo de Contrato 2025-0504 travando o preço para 2 anos.
1787296 | 2025-01-23 | Bruna Barollo | MN-ENG-22326 ITENS AUTOMAÇÃO PLC B&R SOL/: LUIS MIGOT PROJ/@2102502 BOTTLE RELIABILITY PROG PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321212 SOPRADORA SID - DIR - PLC BALANÇAS SIDEL ¦ FUNÇÃO DO BEM: ITENS SPARE REFERENTE AO PLC B&R ¦ PP: SIM | @2102502 - BOTTLE RELIABILITY PROG | 2025-01-31 | Luis Migot | 2025-01-31
1787366 | 2025-01-23 | Bruna Barollo | MN-ENG-22328 ITENS UPGRADE KINETIX2000 - SLEEVER SOL/: LUIS MIGOT PROJ/@2102502 BOTTLE RELIABILITY PROG PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321112 SOPRADORA SID - MOB - MÁQUINAS SLEEVER ¦ FUNÇÃO DO BEM: ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DO KINETIX ATUAL PARA KINIETIX2000 ¦ PP: SIM | @2102502 - BOTTLE RELIABILITY PROG | 2025-03-17 | Luis Migot | 2025-01-31
1806792 | 2025-01-23 | Evelyn Maruca | SI-ENG-22320 ADEQUAÇÃO DA LANGGUTH | @8082501– CAR Brazil SN Red Big Can | 2025-03-06 | Maysa Giudicissi |  | 23/01 - negociações inciadas e enviado minuta para avaliação do fornecedor 06/02 - aguardando retorno dos fornecedores. PR devolvida para separação da linha de serviço 10/02 - aguradando FTR e retorno do fornecedor 14/02 - fornecedor retornou a proposta, porém não deu retorno sobre a minuta. Aguardando nova data.
1787447 | 2025-01-23 | Bruna Barollo | SN-ENG-22329 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTOMAÇÃO PARA TROCA KINETIX NA SLEEVER SOL/: LUIS MIGOT PROJ/@2102502 BOTTLE RELIABILITY PROG PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321212 SOPRADORA SID - DIR - SLEEVER SIDEL ¦ FUNÇÃO DO BEM: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTOMAÇÃO PARA TROCA KINETIX NA SLEEVER ¦ PP: SIM | @2102502 - BOTTLE RELIABILITY PROG | 2025-03-13 | Luis Migot |  | 24.01: solicitada documentação para cadastro ao fornecedor, e validação de minuta de contrato, em paralelo a aprovação da JT internamente. Necessário cadastrar o fornecedor também na Zycus. - 29.01: fornecedor sendo cadastrado no chamado MDMR0026758, Minuta validada. - 11/02: WF 02870526 de cadastro em etapa de checagem de dados com MD. Negociação da proposta à vista aberta na Zycus. - 24.02: contrato em rota de assinatura. E-mail do representante legal corrigido conforme solicitação do fornecedor.
1788547 | 2025-01-24 | Bruna Barollo | SN-ENG-22334 ALUGUEL DE FREEZER E FOGÃO SOL/: ADÃO COSTA PROJ/@2102402 BEST OF SECURITY AND SAFETY PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321408 RESTAURANTE - COZINHA PROVISÓRIA ¦ FUNÇÃO DO BEM: INFRAESTRTURA PROVISÓRIA ¦ PP: NÃO | @2102402 – Best of Security and Safety | 2025-02-25 | Adão Costa | 2025-02-03 | similar ao PO 4111349012 de dezembro, para locação dos moveis da lojinha
1791254 | 2025-01-29 | Evelyn Maruca | MN-ENG-22340 SWITCHS PARA REDE (ESTRELA) AUTOMAÇÃO | @2102501– CAR BRAZIL ITOT Wave 2 Cybersecurity – ED | 2025-03-26 | Luis Migot |  | 31/01 - contrato MSA em discussão jurídica 14/02 - minuta de contrato spot validada pelo fornecedor e compras, enviado para validação no juridico Danone - previsão de retorno em 6 dias úteis
1790967 | 2025-01-29 | Bruna Barollo | SN-ENG-22339 INSTALAÇÃO DE CÂMERA NO ROBO PALETIZADOR. SOL/: CARLA FERREIRA PROJ/@8102502 QUALITY (FSSC, FSI) SN PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381404 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO - PLETIZADOR LINHA 2 ¦ FUNÇÃO DO BEM: INSTALAÇÃO DE HD PARA CÂMERA DO ROBÔ PALETIZADOR PARA ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS. ¦ PP: SIM | @8102502– CAR Quality (FSSC, FSI) SN | 2025-02-06 | Carla Ferreira | 2025-02-04
1793007 | 2025-01-29 | Bruna Barollo | SN-ENG-22343 SOFTWARE + LEITORES DANMIX SOL/: LUIS FRANCISCO PROJ/@2102305 FSI ADEQUACY PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321241 PROCESSO IOGURTES - SALA DE FRACIONADOS, TRIBLENDER DE MISTURA DO LÍQUIDOS, UHT E SOBREMESA ¦ FUNÇÃO DO BEM: GARANTIR DOSAGEM CORRETA DE INGREDIENTES E GARANTIR SUA RASTREABILIDADE ¦ PP: SIM | @2102305 FSI ADEQUACY |  | Luis Francisco |  | Documentos de cadastro solicitados ao fornecedor. Entendendo com o solicitante se há mão de obra no processo produtivo - necessário contrato. //11.02: chamado MDMR0028095 aberto para cadastro de fornecedor. Solicitada proposta revisada. - Contrato RC 2025-0588 em rota de assinatura.
1794546 | 2025-01-30 | Bruna Barollo | MN-ENG-22348 REFRIGERADORES EXPOSITORES SOL/: LUIZ SILVA PROJ/@8102402 BRAZIL SN SAFETY PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381419 ENGENHARIA - LOJINHA ¦ FUNÇÃO DO BEM: REFRIGERADORES EXPOSITORES ¦ PP: NÃO | @8102402 – Brazil SN Safety (Wise, Local regulation law) | 2025-02-07 | LUIZ SILVA | 2025-02-05
1794655 | 2025-01-30 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22344 SOFTWARE + LEITORES DANMIX C FOR B | @2102401 FSI STEP 2 - C FOR B | 2025-02-24 | Luis Francisco | 2025-02-17 | 30/01 - problema no vendor, MD já acionado - previisao de retorno 5 dias uteis 30/01 - negociação com fornecedor inciada 03/02 - negcoiação finalizada, aguardando retorno de MD referente ao cadastro 06/02 - problema de cadastro resolvido, porém o NCM não está com descritivo compativel. Aberto Astrein para novo cadastro previsão 14/02.
1795711 | 2025-01-31 | Bruna Barollo | MN-ENG-22351 TAMPAS BIPARTIDAS EM INOX SOL/: CARLA FERREIRA PROJ/@8102502 QUALITY (FSSC, FSI) SN PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381111 CANNING LINE 2 - HCA L2 ¦ FUNÇÃO DO BEM: CONFECÇÃO DE TAMPAS BIPARTIDAS PARA PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES DE HCA L1, PARA GARANTIR QUE NÃO CAIA RESÍDUO DE UM ANDAR PARA O OUTRO. ¦ PP: SIM | @8102502– CAR Quality (FSSC, FSI) SN | 2025-02-10 | Carla Ferreira | 2025-02-06
1795613 | 2025-02-03 | Bruna Barollo | MN-ENG-22349 EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO SOL/: RAFAEL GONÇALVES PROJ/@2102502 BOTTLE RELIABILITY PROG PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321271 TRAT ÁGUA POTÁVEL - ETA ¦ FUNÇÃO DO BEM: GERAÇÃO DE CLORO PARA ETA ¦ PP: SIM | @2102502 - BOTTLE RELIABILITY PROG | 2025-03-24 | RAFAEL GONÇALVES | 2025-02-25 | Iniciando as tratativas com o fornecedor em paralelo a aprovação da JT. Confirmar pasta de investimento antes de aprovar a PR. - 24.02: solicitada proposta ajustada com informações fiscais completas. Solicitado o envio da JT para seguir com o processo.
1797328 | 2025-02-03 | Bruna Barollo | MN-ENG-22354 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 PEÇAS DE PROTEÇÃO PARA RODA DAS ESTEIRAS DA LINHA 1 SOL/: LUIZ SILVA PROJ/@8102503 SAFETY (WISE, LOCAL REGULATION LAW) - 2025 PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381417 INFRAESTRUTURA - LCA+ ESTEIRAS DA LINHA 01 ¦ FUNÇÃO DO BEM: PROTEÇÃO NR 12 ¦ PP: NÃO | @8102503– CAR Safety (Wise, Local regulation law) – 2025 | 2025-02-11 | LUIZ SILVA | 2025-02-11
1799510 | 2025-02-04 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22321 ADEQUAÇÕES NA OPTIMA | @8082501– CAR Brazil SN Red Big Can | 2025-03-18 | Adão Costa |  | 04/02 - minuta enviada para analise do fornecedor
1797954 | 2025-02-04 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22355 CONFIGURAÇÃO DE SWITCHS + MIGRAÇÃO DE FIBRA | @2102501– CAR BRAZIL ITOT Wave 2 Cybersecurity – ED | 2025-03-18 | Luis Migot |  | 31/01 - contrato MSA em discussão jurídica 14/02 - minuta de contrato spot validada pelo fornecedor e compras, enviado para validação no juridico Danone - previsão de retorno em 6 dias úteis
1800853 | 2025-02-04 | Bruna Barollo | SN-ENG-22362 CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NAS ÁREAS DE INBOUND E OUTBOUND PARA SEGREGAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE MATERIAIS NÃO CONFORMES. SOL/: CARLA FERREIRA PROJ/@8102502 QUALITY (FSSC, FSI) SN PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381400 ALMOXARIFADO R&P - INBOUND E OUTBOUND ¦ FUNÇÃO DO BEM: RESOLUÇÃO DE UMA NÃO-CONFORMIDADE DE FSI. O GRADIL FARÁ O ISOLAMENTO DE MATERIAIS NÃO CONFORMES, COM CONTROLE DE ACESSO PARA QUE SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS POSSAM ACESSAR. ¦ PP: NÃO | @8102502– CAR Quality (FSSC, FSI) SN | 2025-02-12 | Carla Ferreira | 2025-02-13
1800639 | 2025-02-05 | Evelyn Maruca | MN-ENG-22359 SWITCHS PARA REDE (ESTRELA) AUTOMAÇÃO | @8102501– CAR BRAZIL ITOT Cybersecurity 2025 SN | 2025-03-19 | Luis Migot |  | 31/01 - contrato MSA em discussão jurídica 14/02 - minuta de contrato spot validada pelo fornecedor e compras, enviado para validação no juridico Danone - previsão de retorno em 6 dias úteis
1800906 | 2025-02-05 | Bruna Barollo | MN-ENG-22368 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NR 12 SOL/: LUIZ SILVA PROJ/@8102503 SAFETY (WISE, LOCAL REGULATION LAW) - 2025 PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381417 INFRAESTRUTURA - LCA+: ESTEIRAS DA LANGUTTH LINHA 02 ¦ FUNÇÃO DO BEM: PROTEÇÃO NR12 ¦ PP: NÃO | @8102503– CAR Safety (Wise, Local regulation law) – 2025 | 2025-02-13 | LUIZ SILVA | 2025-02-11
1800736 | 2025-02-05 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22360 SERVIÇO NECESSÁRIO DO FORNECEDOR JORGENSEN | @8082501– CAR Brazil SN Red Big Can | 2025-04-02 | Carla Ferreira |  | 06/02 - aguardando retorno da minuta pelo fornecedor 06/02 - vendor bloqueado, solicitado extensão - MDMR0027595 14/02 - ticket MD recusado, aberto novo MDMR0028605 14/02 - enviado minuta e pontos do fornecedor para analise do juridico Danonoe - previsão de retorno em 7 dias uteis 18/02 - fornecedor ravaliando condições e contrato 25/02 - enviado discussoes juridicas para o coe enviar para o juridico - IREQUEST 16034
1800787 | 2025-02-05 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22361 SERVIÇO NECESSÁRIO DO FORNECEDOR MEYPACK - NOVA RECEITA DE | @8082501– CAR Brazil SN Red Big Can | 2025-03-19 | Carla Ferreira |  | 06/02 - aguardando retorno da minuta pelo fornecedor 06/02 - vendor bloqueado, solicitado extensão - MDMR0027602 14/02 - ticket MD recusado, aberto novo MDMR0028606 14/02 - fornecedor retornou a analise juridica, enviei a capa para o time juridico Danone analisar - previsão de retorno em 7 dias úteis 14/02 - aguadando area tecncia informar a data prevista para serviços para nova proposta
1802297 | 2025-02-05 | Bruna Barollo | SN-ENG-22370 LAUDO TÉCNICO NR 12 SOL/: LUIZ SILVA PROJ/@8102503 SAFETY (WISE, LOCAL REGULATION LAW) - 2025 PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381417 INFRAESTRUTURA - ESTAÇÕES BIG BAG ¦ FUNÇÃO DO BEM: PROTEÇÃO NR 12 ¦ PP: NÃO | @8102503– CAR Safety (Wise, Local regulation law) – 2025 | 2025-03-05 | LUIZ SILVA |  | contrato 2025-0607 em rota de assinatura
1806753 | 2025-02-06 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22314 BOMBA PCM SIDEL | @2102502– CAR BRAZIL Bottle Reliability Prog – EDP | 2025-03-20 | Luis Migot |  | 23/01 - negociações inciadas e enviado minuta para avaliação do fornecedor 29/01 - primeiro retorno do fornecedor, enviado para o gerente do Brasil - aguardando retorno 31/01 - retorno do fornecedor sobre a minuta juridica e cotação. C&P já retornou com os pontos de observação ao fornecedor. 06/02 - avaliando vigencia do contrato Global para que possamos utilizá-lo. Termos Brasil nao serão aceitos - previsão de retorno em 10/02. 06/02 - FTR enviada para consultoiria de Comex, area tecnica validar como está sendo considerado a compra (parte ou nova peça). 06/02 - PR devolvida para separação de linhas. 18/02 - aguardando retorno de observações juridicas do fornecedor para inicio da discussão 24/02 - capa enviada para discussão jurídica
1784691 | 2025-02-07 | Evelyn Maruca | MI-ENG-22320 ADEQUAÇÃO DA LANGGUTH | @8082501– CAR Brazil SN Red Big Can | 2025-03-06 | Maysa Giudicissi |  | 23/01 - negociações inciadas e enviado minuta para avaliação do fornecedor 06/02 - aguardando retorno dos fornecedores. PR devolvida para separação da linha de serviço 10/02 - aguradando FTR e retorno do fornecedor 14/02 - retorno da proposta, fornecedor exige adiantamento, estou negociando e colocaremos junto com o contrato de serviço. Aguargando nova data de retorno da analise do fornecedor
1804639 | 2025-02-07 | Bruna Barollo | MN-ENG-22376 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DURANTE ATIVIDADE DE CORREÇÃO DO PISO DE HCA SOL/: CARLA FERREIRA PROJ/@8102502 QUALITY (FSSC, FSI) SN PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381415 UTILIDADES - PISO TÉRREO LINHA 1 ¦ FUNÇÃO DO BEM: MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DURANTE ATIVIDADE DE CORREÇÃO DO PISO DE HCA ¦ PP: NÃO | @8102502– CAR Quality (FSSC, FSI) SN | 2025-02-17 | Carla Ferreira | 2025-02-12
1805024 | 2025-02-07 | Bruna Barollo | PR de cotação referente ao EDITAL da PHEs (Plate Heat Excharger) | @2082402 - Fe medeiros | 2025-03-07 | ALINE MOREIRA |  | requisição 15784 aberta na Zycus para cotação
1808357 | 2025-02-10 | Bruna Barollo | MN-ENG-22378 BANCO SEMI-SENTADO PARA HCA SOL/: CARLA FERREIRA PROJ/@8102502 QUALITY (FSSC, FSI) SN PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381210 CANNING LINE 1 - TERCEIRO PISO LINHA 1 ¦ FUNÇÃO DO BEM: BANCO SEMI-SENTADO PARA OPERADOR DE PROCESSO DA LINHA 1 ¦ PP: NÃO | @8102502– CAR Quality (FSSC, FSI) SN | 2025-03-10 | Carla Ferreira | 2025-02-19
1702921 | 2025-02-11 | Bruna Barollo |  | @2052414-DMND0038706_DMA BR8 2452 | 2025-03-18 | JOAO PEREIRA
1809927 | 2025-02-11 | Bruna Barollo | MN-ENG-22367 MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA SOL/: LUIS MIGOT PROJ/@2092403 BRAZIL EDP ENERGY MANAGEMENT AUTOMATION (PHASE 1) PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321266 MANUT ENERGIA E UTIL - SUBESTAÇÕES ¦ FUNÇÃO DO BEM: MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENTENDER CONSUMOS E GERAR PLANOS DE MELHORIAS. ¦ PP: SIM | @2092403 - BRAZIL EDP ENERGY MANAGEMENT AUTOMATION (PHASE 1) | 2025-02-24 | Luis Migot | 2025-02-24
1808433 | 2025-02-11 | Bruna Barollo | MN-ENG-22380 MATERIAIS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR SOL/: THIAGO PELEGRINO PROJ/@2102403 BRAZIL EDP QUALITY EQUIPMENT AND ANALYTICAL EXCELLENCE PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321414 ENGENHARIA - LABORATÓRIO CENTRAL ¦ FUNÇÃO DO BEM: ILUMINAÇÃO MICROBIOLOGIA ¦ PP: NÃO | @2102403 – Brazil EDP Quality Equipment and Analytical Excellence | 2025-02-24 | Thiago Pelegrino | 2025-02-13
1789152 | 2025-02-12 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22336 SERVIÇOS + MATERIAIS PARA REDE (ESTRELA) AUTOMAÇÃO EM SN | @8102501– CAR BRAZIL ITOT Cybersecurity 2025 SN | 2025-03-11 | Luis Migot | 2025-02-24 | 28/01 - iniciado cotações de material - retorno até 31/01 28/01 - iniciada rodada de negociação de serviço com Crivelari - retorno até 30/01 07/02 - iniciada ultima rodada de negociação com fornecedores de materiais e Crivelari - previsão de fechamento em 10/02 13/02 - cadasteros de NCMs solicitados via Astrein - previsão de termino em 25/02
1810660 | 2025-02-12 | Bruna Barollo | SN-ENG-22386 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DA CORREÇÃO DO PISO DE HCA LINHA 1 TÉRREO. SOL/: CARLA FERREIRA PROJ/@8102502 QUALITY (FSSC, FSI) SN PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381415 UTILIDADES - PISO TÉRREO LINHA 1 ¦ FUNÇÃO DO BEM: MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO PISO TÉRREO DE HCA LINHA 1. ¦ PP: NÃO | @8102502– CAR Quality (FSSC, FSI) SN | 2025-02-25 | Carla Ferreira | 2025-02-25
1814216 | 2025-02-13 | Bruna Barollo | MN-ENG-22395 VÁLVULA DE SEGURANÇA AR COMPRIMIDO SOL/: LUIZ SILVA PROJ/@8102503 SAFETY (WISE, LOCAL REGULATION LAW) - 2025 PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381413 MANUTENÇÃO - LINHA DE AR COMPRIMIDO FÁBRICA ¦ FUNÇÃO DO BEM: VÁLVULA DE SEGURANÇA AR COMPRIMIDO - NR13 ¦ PP: NÃO | @8102503– CAR Safety (Wise, Local regulation law) – 2025 | 2025-02-26 | LUIZ SILVA
1816222 | 2025-02-13 | Bruna Barollo | MN-ENG-22402 ADEQUAÇÕES ESTEIRAS L02 SOL/: LUIZ SILVA PROJ/@8102401 BASE CONDITION PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381417 INFRAESTRUTURA - LCA+L02 ¦ FUNÇÃO DO BEM: ADEQUAÇÕES ESTEIRAS PROTEÇÕES E SUPORTES ¦ PP: NÃO | @8102401 – Base condition | 2025-02-26 | LUIZ SILVA |  | solicitada proposta revisada para pagamento à vista
1817801 | 2025-02-17 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22413 MÃO DE OBRA REVISÃO VISORES E VITROS | @2102413 EDP ANVISA ADEQUACY | 2025-02-27 | Adao Costa | 2025-02-24
1819302 | 2025-02-18 | Bruna Barollo | EDITAL DE COTAÇÃO PARA ABERTURA DE PASTA | @2102401 FSI STEP 2 - C FOR B | 2025-03-24 | ALINE MOREIRA |  | Edital aberto para cotação
1819399 | 2025-02-18 | Bruna Barollo | EDITAL DE COTAÇÃO PARA ABERTURA DE PASTA | @2102401 FSI STEP 2 - C FOR B | 2025-03-24 | ALINE MOREIRA |  | Edital aberto para cotação
1819407 | 2025-02-18 | Bruna Barollo | MN-ENG-22422 REJUNTE E ESPAÇADORES PARA PISO PORCELANATO SOL/: ADÃO COSTA PROJ/@2102402 BEST OF SECURITY AND SAFETY PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321408 RESTAURANTE - PISO SALA DE REFEIÇÃO ¦ FUNÇÃO DO BEM: MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO ¦ PP: NÃO | @2102402 – Best of Security and Safety | 2025-03-05 | Adão Costa
1819424 | 2025-02-19 | Bruna Barollo | MN-ENG-22423 ADAPTADOR PARA VÁLVULA SOL/: FRANCINEI DIAS PROJ/@8102503 SAFETY (WISE, LOCAL REGULATION LAW) - 2025 PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381413 MANUTENÇÃO - LINHA DE AR COMPRIMIDO FÁBRICA ¦ FUNÇÃO DO BEM: VÁLVULA DE SEGURANÇA AR COMPRIMIDO - NR13 ¦ PP: NÃO | @8102503– CAR Safety (Wise, Local regulation law) – 2025 | 2025-03-05 | FRANCINEI DIAS |  | solicitada proposta revisada para pagamento à vista
1825280 | 2025-02-21 | Bruna Barollo | SI-ENG-22426 SUPORTE SISTEMA GEA SOL/: LUIS MIGOT PROJ/@2102501 ITOT WAVE 2 CYBERSECURITY PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321414 ENGENHARIA - SUPORTE A ERROS EM SISTEMAS GEA ¦ FUNÇÃO DO BEM: SUPORTE EM SISTEMAS GEA ¦ PP: SIM | @2102501-BRAZIL ITOT Wave 2 Cybersecurity | 2025-03-05 | Luis Migot
1823962 | 2025-02-21 | Bruna Barollo | SN-ENG-22424 APLICAÇÃO DE RESINA ANTIDERRAPANTE SOL/: THIAGO PELEGRINO PROJ/@2102402 BEST OF SECURITY AND SAFETY PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321265 MANUTENÇÃO GERAL - PISO DO RESTAURANTE ¦ FUNÇÃO DO BEM: PISO DO RESTAURANTE ¦ PP: NÃO | @2102402 – Best of Security and Safety | 2025-03-05 | Thiago Pelegrino | 2025-02-25
1825548 | 2025-02-21 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22431 RECUPERAÇÃO TELHADO | @2102410 UTILITIES CONDITIONS REVAMP | 2025-03-05 | Thiago Pelegrino
1825565 | 2025-02-21 | Bruna Barollo | SN-ENG-22433 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO LINHA DE GÁS SOL/: THIAGO PELEGRINO PROJ/@2102402 BEST OF SECURITY AND SAFETY PLANTA: EDP ¦ LOCAL: 321414 ENGENHARIA - MANUTENÇÃO LINHA DE GÁS ¦ FUNÇÃO DO BEM: SISTEMA DE GÁS ¦ PP: NÃO | @2102402 – Best of Security and Safety | 2025-03-05 | Thiago Pelegrino |  | Entendendo com o solicitante sobre essa demanda, e se há justificativa para seguir fora do HH
1825013 | 2025-02-24 | Bruna Barollo | PR aberta para a BU de SN utilizando o saldo residual da PO 4111363131. //Refere-se a ENG:SN-ENG-22232 RECURSOS COMPARTILHADOS SOL/: ADÃO COSTA PROJ/@8102403 BRAZIL SN QUALITY PLANTA: SN ¦ LOCAL: 381419 ENGENHARIA - ENGENHARIA SN ¦ FUNÇÃO DO BEM: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE OBRAS ¦ PP: NÃO | @8102403 – Brazil SN Quality (FSI, FSSC) | 2025-03-06 | Adão Costa |  | Questionado ao solicitante o racional referente aos valores informados na PR, com quantidade de horas e meses fechados para cada função.
1825078 | 2025-02-24 | Evelyn Maruca | SN-ENG-22350 MO RECURSOS COMPARTILHADOS | @8102501– CAR BRAZIL ITOT Cybersecurity 2025 SN | 2025-03-20 | Luis Migot
Nenhum filtro aplicado